***ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА* „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“**

***Приоритетни оси:* Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места**

***Проект* „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване“**

Община СЛИВЕН в партньорство със “СОНИК СТАРТ” ООД, Сдружение “БИЗНЕС ЦЕНТЪР/БИЗНЕС ИНКУБАТОР – СЛИВЕН” и Сдружение “НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ”, считано от 01.08.2016 г. стартира изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на младите хора от община Сливен на пазара на труда, които са в риск от социално изключване“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

**На 26 януари приключи ангажимента на СОНИК САТРТ по изпълнение на Дейност 1 “**Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда. Отговорни за изпълнението на дейността са СОНИК СТАРТ ООД и Община СЛИВЕН.

СОНИК СТАРТ изпълни основните цели, които бяха поставени, а именно:Идентифициране на неактивни младежи от целевата група **178 лица**; Мотивация за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда **178 лица**; Мотивирани и отговарящи на изискванията на проекта **95 лица** за включване в обучение.

**Дейността** се осъществи на територията на Община Сливен от четири мобилни екипа на СОНИК СТАРТ, с по двама експерти. Работата на мобилните екипи беше подкрепена и от Координатор на СОНИК СТАРТ. Екипите работиха основно “на терен” по идентифицирането на младежите. През първи и втори месец от изпълнение на дейността изготвиха индивидуални профили за определяне на потребностите на всяко идентифицирано лице. През останалите два месеца осъществиха индивидуални срещи с всеки идентифициран младеж с цел мотивация за включване в обучение и реално участие на пазара на труда.

**Резултат** от тази дейност: изготвени индивидуални профили за определяне на потребностите и изготвен дълъг списък с идентифицирани лица от целевата група **178 лица**; мотивирани млади хора за включване в обучение, в образователната система, в някаква форма на заетост или регистрация в ДБТ; изготвен кратък списък с **95 лица** за включване в обучение по проекта.